## План внедрения
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Название системы | GLPI — система учёта заявок в IT-отдел колледжа
Назначение | Приём и учёт заявок на ремонт и настройку техники
Целевые пользователи | Преподаватели и сотрудники колледжа, IT-отдел (3 чел.)
Цель внедрения | Все заявки через систему, среднее время решения не более 2 рабочих дней
Что входит в работы | Установка на сервер, настройка, импорт оборудования, обучение
Что не входит в работы | Закупка нового оборудования, интеграция с 1С
Ограничения | Бюджет 0 руб. (бесплатная версия), сервер колледжа, срок 2 месяца
Дата планируемого запуска | 01.12.2026
№ | Этап | Содержание работ | Ответственный | Срок | Зависит от | Ожидаемый результат | Подтверждающий документ
1 | Обследование | Опрос сотрудников, сбор текущих заявок и проблем | Руководитель IT-отдела | 05.10.2026 | — | Список требований | Отчёт об обследовании
2 | Подготовка сервера | Выделить ВМ, установить ОС, СУБД и веб-сервер | Системный администратор | 12.10.2026 | 1 | Сервер готов к установке | Акт настройки сервера
3 | Установка GLPI | Установка и первичная настройка системы | Системный администратор | 16.10.2026 | 2 | GLPI открывается по адресу в локальной сети | Скриншот рабочей системы
4 | Настройка | Категории заявок, роли, уведомления на почту | Техник IT-отдела | 23.10.2026 | 3 | Заявка проходит путь от создания до закрытия | Инструкция по настройке
5 | Импорт данных | Загрузка списка ПК, принтеров и пользователей | Техник IT-отдела | 30.10.2026 | 4 | В базе всё оборудование колледжа | Выгрузка списка оборудования
6 | Тестирование | Тестовые заявки от 5 сотрудников | Руководитель IT-отдела | 06.11.2026 | 5 | Ошибки исправлены | Протокол тестирования
7 | Обучение | Короткое занятие и памятка для сотрудников | Техник IT-отдела | 13.11.2026 | 6 | Сотрудники умеют подать заявку | Памятка, лист присутствия
8 | Резервное копирование | Настроить ежедневный бэкап БД | Системный администратор | 16.11.2026 | 3 | Копия создаётся автоматически | Журнал резервных копий
9 | Пробная эксплуатация | Работа одного корпуса через систему | Руководитель IT-отдела | 27.11.2026 | 7, 8 | Замечания собраны и устранены | Отчёт о пробной работе
10 | Запуск | Перевод всех заявок в GLPI, приказ | Заместитель директора | 01.12.2026 | 9 | Система работает для всех | Приказ о вводе в эксплуатацию
11
12
Критерии готовности к запуску |  |  | Критерии успешной приёмки |  |  | План возврата
1 | Сервер работает стабильно |  | 1 | Заявку можно подать за 2 минуты |  | Условие запуска | Сбой больше 4 часов
2 | Все роли настроены |  | 2 | Уведомления приходят на почту |  | Кто принимает решение | Руководитель IT-отдела
3 | Оборудование внесено в базу |  | 3 | Нет критичных ошибок |  | Что восстанавливаем | Старый порядок (журнал, почта)
4 | Тестирование пройдено |  | 4 | 90% заявок идут через систему |  | Источник копии | Ежедневный бэкап на NAS
5 | Сотрудники обучены |  | 5 | Отчёт по заявкам формируется |  | Допустимое время | 4 часа
6 | Есть резервная копия |  | 6 | Пользователи не жалуются |  | Проверка после возврата | Проверить приём заявок по почте

## Риски
РЕЕСТР РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ
№ | Риск | Вероятность | Влияние | Предупреждающее действие | Действие при наступлении
1 | Сотрудники не хотят пользоваться системой | Высокая | Высокое | Обучение, простая памятка | Принимать заявки только через GLPI
2 | Сбой сервера | Средняя | Высокое | Бэкап, мониторинг | Восстановить из копии
3 | Ошибки при импорте данных | Средняя | Среднее | Проверка файла перед загрузкой | Исправить данные вручную
4 | Не приходят уведомления | Средняя | Среднее | Проверить настройки почты | Временно звонить исполнителю
5 | Нехватка времени у IT-отдела | Высокая | Среднее | Запас по срокам | Перенести второстепенные этапы
6 | Потеря данных | Низкая | Высокое | Ежедневный бэкап | Восстановление из копии
7
8
9
10

## Проверка
ЛИСТ САМОПРОВЕРКИ И ВЗАИМОПРОВЕРКИ
Критерий | Самопроверка | Проверка другой пары | Комментарий
Цель измерима | Да
Границы определены | Да
Не менее 7 этапов | Да
Этапы расположены логично | Да
Указаны ответственные | Да
Сроки реалистичны | Да
Зависимости не нарушены | Да
Результаты проверяемы | Да
Не менее 5 рисков | Да
Есть план возврата | Да
Определены критерии приёмки | Да
Замечание 1
Решение по замечанию 1
Замечание 2
Решение по замечанию 2